## Prosjektplanlegging
Prosjektplanlegging
Velg en periode som skal utheves til høyre. En forklaring beskriver følgende diagram. |  |  |  |  | Periodeutheving: | 1 |  |  | Planlagt varighet | [6 empty] | Faktisk start |  |  |  |  | % fullført |  |  |  |  | Faktisk (utover planen) | [5 empty] | % fullført (utover planen)
AKTIVITET | PLANLAGT START | PLANLAGT VARIGHET | FAKTISK START | FAKTISK VARIGHET | PROSENT FULLFØRT | PERIODER
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Fredrift:
Frist - Kommunikasjons Standard | 1 | 4 | 1 | 2 | 100%
Frist - Strøm og effekt budsjett | 1 | 4 | 1 | 5 | 100%
Frist - Sensor behov | 1 | 4 | 1 | 2 | 100%
Frist - Kretskort Stativ | 1 | 4 | 8 | 4 | 67%
Frist - Felles Bestilling | 8 | 1 | 10 | 8 | 100%
Montering elektro | 11 | 1 | 18 | 2 | 0%
Montering maskin | 11 | 1 | 10 | 4 | 100%
Test maskin | 12 | 2 | 12 | 2 | 100%
Test elektro | 12 | 2 | 16 | 4 | 37%
Montering ROV | 14 | 1 | 16 | 4 | 50%
Testing ROV | 15 | 3 | 22 | 2 | 0%
ROV - Ferdig frist | 18 | 1 | 22 | 1 | 0%
Fellesoppgaver
Innledning bachelor | 1 | 10 | 1 | 2 | 100%
Pilot ansvar | 15 | 10 | 0 | 0 | 0%
Produksjon av Treningsbane | 15 | 4 | 3 | 1 | 100%
Corporate Responsibility -(Marketing), Company spec sheet, SID, Job site safety analysis, company safety review, | 15 | 4 | 0 | 0 | 0%
Non- ROV design document, seabin + microROV | 1 | 14 | 0 | 0 | 0%
Aktivitet 22 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0%
BACHELOR: - Frist for klart "produkt" | 15 | 4 | 0 | 0 | 0%
Sensorkort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Motorstyring & regulering
Mikro-ROV | 1 | 8 | 1 | 10 | 100%
Kommunikasjon | 1 | 10 | 1 | 18 | 100%
Bildegjenkjenning | 1 | 8 | 1 | 14 | 100%
Kraftkort | 1 | 8 | 1 | 16 | 100%
Ramme og thrusters | 1 | 16 | 1 | 16 | 100%
Manipulator | 1 | 8 | 1 | 16 | 100%
Huskeliste: -Mindre oppgaver | 1 | 10 | 0 | 1 | 10%
MATE søknad | 1 | 10 | 0 | 0 | 0%
Bestille felles deler
Levere dokumentasjon til Sindre for utarbeidelse av teknisk dokumentasjon. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
** Alle frister gjelder for fredag på den siste av de markerte ukene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%